## v1
# | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación
1 | Datos incompletos que afecten la precisión del modelo | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Realizar una limpieza y validación de los datos faltantes antes de entrenar cualquier modelo
2 | Desbalance de clientes entre las regiones | Técnico | Alta | Medio | Alto | Evaluar el desempeño por región y usar técnicas para balancear los datos y así evitar resultados sesgados
3 | Acceso no autorizado de datos personales | Legal | Media | Alto | Alto | Implementar controles de acceso, anonimización y cifrado, limitando también quién puede acceder a estos datos
4 | Predicciones incorrectas | Técnico | Media | Alto | Alto | Evaluar modelos y usar métricas de precisión y recall
5 | Incumplimiento de protección de datos | Legal | Baja | Alto | Medio | Revisar tratamientos de datos con el área legal para poder establecer políticas de privacidad y seguridad
6 | Proyecto supera el presupuesto | Financiero | Media | Alto | Alto | Priorizar la infraestructura y controlar los costos de cada etapa
7 | El modelo se vuelve menos eficiente con el tiempo | Financiero | Media | Medio | Medio | Revisar periódicamente el rendimiento, actualizando el modelo con nuevos datos
8 | Modelo genera resultados sesgados a grupos en específico | Ético | Media | Alto | Alto | Evaluar los resultados por regiones y otros grupos corrigiendo los posibles sesgos que se muestran
9 | El equipo comercial no comprende las predicciones | Técnico | Media | Medio | Medio | Usar modelos interpretables y herramientas que ayuden a identificar las principales variables que influyen en la predicción
10 | Uso de variables genera discriminación injustificada | Ético | Baja | Alto | Medio | Hacer un chequeo de variables utilizadas y eliminar aquellas que puedan generar discriminación

## v2
# | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación | Fase del Proyecto | Responsable
1 | Datos incompletos que afecten la precisión del modelo | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Realizar una limpieza y validación de los datos faltantes antes de entrenar cualquier modelo | Fase 3: Preparación de datos (Semana 4) | Ingeniero de Datos
2 | Desbalance de clientes entre las regiones | Técnico | Alta | Medio | Alto | Evaluar el desempeño por región y usar técnicas para balancear los datos y así evitar resultados sesgados | Fase 3: Preparación de datos (Semana 6) | Científico de Datos
3 | Acceso no autorizado de datos personales | Legal | Media | Alto | Alto | Implementar controles de acceso, anonimización y cifrado, limitando también quién puede acceder a estos datos | Fase 6: Despliegue (Semana 12) | Especialista TI
4 | Predicciones incorrectas | Técnico | Media | Alto | Alto | Evaluar modelos y usar métricas de precisión y recall | Fase 5: Evaluación (Semana 10-12) | Científico de Datos
5 | Incumplimiento de protección de datos | Legal | Baja | Alto | Medio | Revisar tratamientos de datos con el área legal para poder establecer políticas de privacidad y seguridad | Fase 1: Comprensión del negocio (Semana 1-2) | Jefe de Proyecto
6 | Proyecto supera el presupuesto | Financiero | Media | Alto | Alto | Priorizar la infraestructura y controlar los costos de cada etapa | Transversal (Semana 1-16) | Jefe de Proyecto
7 | El modelo se vuelve menos eficiente con el tiempo | Financiero | Media | Medio | Medio | Revisar periódicamente el rendimiento, actualizando el modelo con nuevos datos | Fase 6: Despliegue (Semana 14-16) | Científico de Datos
8 | Modelo genera resultados sesgados a grupos en específico | Ético | Media | Alto | Alto | Evaluar los resultados por regiones y otros grupos corrigiendo los posibles sesgos que se muestran | Fase 5: Evaluación (Semana 10-12) | Científico de Datos
9 | El equipo comercial no comprende las predicciones | Técnico | Media | Medio | Medio | Usar modelos interpretables y herramientas que ayuden a identificar las principales variables que influyen en la predicción | Fase 6: Despliegue (Semana 12-13) | Científico de Datos
10 | Uso de variables genera discriminación injustificada | Ético | Baja | Alto | Medio | Hacer un chequeo de variables utilizadas y eliminar aquellas que puedan generar discriminación | Fase 3: Preparación de datos (Semana 5) | Científico de Datos